## Slide 1: E-Ticarette Ürün Güvenliği için Teknik Destek Projesi
Proje No: NEAR/ANK/2022/EA-RP/0213
Projeye Genel Bakış ve Hedefler
İstanbul- 16-17/02/2026

## Slide 2
Başlama Tarihi : 9 Eylül 2024
Proje Bütçesi : 2.090.221,00 EUR
Süresi : 24 ay
İhale Birimi : Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU)
Faydalanıcı : Ticaret Bakanlığı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü (TB/ÜGDGM)
Projenin Genel Görünümü

## Slide 3
Projenin Özeti
Genel Amaç (Etki): - AB ürün güvenliği kurallarıyla uyumlu olarak tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin iyileştirilmesi. - Ürün güvenliği alanında Türkiye’nin AB’ye katılım sürecindeki çalışmalarının desteklenmesi. |  |  | 
Özel Amaç (Sonuç): Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin hem elektronik hem de fiziksel piyasalarda daha etkin bir şekilde yürütülmesi. |  |  | 
Sonuç 1’e Yönelik Çıktı 1: Türkiye’de e-ticaret yoluyla satılan ürünlere ilişkin piyasa gözetimi ve denetiminin etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik bir strateji ve eylem planı geliştirilmesi. | Sonuç 1’e Yönelik Çıktı 2: Çevrim içi olarak satılan ürünlere ilişkin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmekle sorumlu PGD kuruluşlarının kurumsal kapasiteleri güçlendirilmesi. | Sonuç 1’e Yönelik Çıktı 3: Uygulamalara, PGD yöntemlerine ve hukuki altyapıya ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bilgi değişimini sağlayacak bir sistem tasarlanması. | Sonuç 1’e Yönelik Çıktı 4: Çevrim içi satıcılar, e-pazar yerleri ve tüketicilerin, çevrim içi olarak satılan ürünlere ilişkin hak ve yükümlülükler konusundaki farkındalığın artırılması.

## Slide 4
1.1. Türkiye’nin Mevcut Durum Analizi - Türkiye’de e-ticaret piyasa gözetimi ve denetiminin mevcut durumunu ortaya koyan Mevcut Durum Analizi Raporunun hazırlanması.
Bileşen 1: Strateji ve Eylem Planı Geliştirme
1.2. AB En İyi Uygulamalarının Analizi
- Karşılaştırmalı (Benchmarking) Analiz Raporu hazırlanması
- Çalışma Ziyaretleri organize edilmesi ve sonrasında raporların hazırlanması
- 3 Çalışma Ziyaretini içeren En İyi Uygulama Raporunun hazırlanması

## Slide 5
1.3. İhtiyaç Analizi
- Faaliyet 1.1 ve 1.2 çıktıları esas alınarak paydaşların ihtiyaçlarının belirlenmesi.
- İhtiyaç Analizi Raporu hazırlanması.
1.4. Strateji ve Eylem Planı hazırlanması
- Türkiye’de etkin bir e-ticaret piyasa gözetimi ve denetimi sisteminin kurulmasına yönelik çerçeveyi ve gerekli eylemleri belirleyen bir Strateji ve Eylem Planının hazırlanması.
Bileşen 1: Strateji ve Eylem Planı Geliştirme

## Slide 6
2.1. E-Ticarette PGD Mevzuat Çerçevesinin Güncellenmesi
  Hukuki düzenlemelerin taslaklarının hazırlanması
  Çalıştay düzenlenerek taslakların görüşülmesi
  Nihai taslakların koordinasyon toplantısında görüşülmesi
2.2. E-ticaret PGD Yazılımının Geliştirilmesi
  Yazılım Geliştirme Raporu Hazırlanması
  Yazılımın geliştirilmesi
  Test edilmesi ve uygulamaya sokulması
2.3. Hedef Gruplara yönelik eğitim faaliyetleri
  PGD kuruluşları, e-ticaret platformları ve tüketiciler ile ürün güvenliği sisteminin diğer paydaşları
2.4. E-ticaret PGD Yazılımın pilot uygulamaya geçmesi
Bileşen 2: PGD Kuruluşlarının Kapasitelerinin Geliştirilmesi

## Slide 7
3.1. Etkin bir işbirliği mekanizması kurulması
  Etkin İşbirliği Mekanizmasının taslak Metodolojisinin hazırlanması
  - E-platformlarla entegre edilmiş
  - Gerçek zamanlı veriye dayalı anlık müdahaleler
  Etkin İşbirliği Mekanizmasına ilişkin Çalıştay düzenlenmesi ve taslak raporların hazırlanması
  Etkin İşbirliği Mekanizması Metodolojisinin tamamlanması ve Raporun hazırlanması
3.2. Etkin İşbirliği Mekanizmasının hayata geçirilmesi
  Mekanizma hakkında pratik uygulama rehberlerinin hazırlanması
  Mekanizmanın hayata geçirilmesi ve uygulanmasının izlenmesi
Bileşen 3: Etkin bir İşbirliği Mekanizması Kurulması

## Slide 8
4.1. Tanıtım ve Görsel Malzemeler
4.2. Proje Açılış Konferansı
4.3. Uluslararası Sempozyum
4.4. Seminerler
4.5. Kısa Filmler
4.6. Sosyal Medya
4.7. Yayınlar
4.8. Proje Kapanış Konferansı ve Panel
Bileşen 4: Farkındalık Artırma

## Slide 9: TEŞEKKÜRLER
Selin ÖZŞAHİN AYKENT
Ürün Güvenliği ve PGD Kıdemli Uzmanı
E-posta: selinozsahin@yahoo.com