## Slide 1: E-Ticarette Ürün Güvenliği için Teknik Destek Projesi
Proje No: NEAR/ANK/2022/EA-RP/0213
Proje Kapsamı Faaliyetler ve Beklenen Çıktılar
İstanbul- 16-17/02/2026

## Slide 2
Proje ekibinin mobilizasyonu – 09 Eylül 2024
Açılış (Kick-off) Toplantısı.
Proje ofisinin kurulması.
Başlangıç Dönemi Çalışma Planının hazırlanması.
Paydaşların gözden geçirilmesi ve katılım planının hazırlanması.
Faaliyetlerin hâlen geçerliliğini koruduğundan emin olmak ve TAT’ın Yararlanıcının ihtiyaç ve beklentilerinin tamamen farkında olmasını sağlamak amacıyla paydaşlarla toplantıların gerçekleştirilmesi.
Taslak Başlangıç Raporunun hazırlanması ve sunulması.
Proje Açılış Konferansının gerçekleştirilmesi.
Proje Başlangıç Dönemi

## Slide 3
1.1. Türkiye’nin Mevcut Durum Analizi
Amaç: - Türkiye’de e-ticarette piyasa gözetimi ve denetiminin mevcut durumunu ortaya koyan Analiz Raporu’nun hazırlanması.
Faaliyet: Türkiye’de Mevcut Durumun Analizine İlişkin Rapor, 23.01.2025 tarihinde düzenlenen çalıştay ile doğrulanmış ve 06.02.2025 tarihinde Yararlanıcı tarafından onaylanarak nihai hâle getirilmiştir.
Bileşen 1: Strateji ve Eylem Planı Geliştirme

## Slide 4
1.2. AB En İyi Uygulamalarının Analizi
Amaç: - AB’de e-ticarette piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin en iyi uygulamaların belirlenmesi ve analiz edilmesi.
- Bu faaliyet, bir kıyaslama analizini, seçilen 3 AB üyesi ülkede gerçekleştirilecek çalışma ziyaretlerini ve bunu takiben “En İyi Uygulamalar Raporu”nun hazırlanmasını içermektedir.
Mevcut Durum:
- 2 çalışma ziyareti düzenlenmiştir (Belçika ve Hollanda).
- En İyi Uygulamalar Raporu kısmen taslak hâline getirilmiştir.
Bileşen 1: Strateji ve Eylem Planı Geliştirme

## Slide 5
1.3. İhtiyaç Analizi
Amaç: Faaliyet 1.1 ve 1.2 çıktıları esas alınarak paydaşların ihtiyaçlarının belirlenmesi.
Faaliyet: İhtiyaç Analizi Raporu, 18–20.06.2025 tarihlerinde düzenlenen çalıştay ile doğrulanmış ve 15.08.2025 tarihinde Yararlanıcı tarafından onaylanarak nihai hâle getirilmiştir.
Bileşen 1: Strateji ve Eylem Planı Geliştirme

## Slide 6
1.4. Strateji ve Eylem Planı hazırlanması
Amaç: - Türkiye’de etkin bir e-ticaret piyasa gözetimi ve denetimi sisteminin kurulmasına yönelik çerçeveyi ve gerekli eylemleri belirleyen bir Strateji ve Eylem Planının geliştirilmesi, paydaş istişareleri yoluyla doğrulanması ve nihai hâle getirilmesi.
- Strateji ve Eylem Planı, 09–11.09.2025 tarihlerinde düzenlenen çalıştay ile doğrulanmış ve 21.11.2025 tarihinde Yararlanıcı tarafından onaylanarak nihai hâle getirilmiştir.
Bileşen 1: Strateji ve Eylem Planı Geliştirme

## Slide 7
2.1. E-Ticarette PGD Mevzuat Çerçevesinin Güncellenmesi
Amaç: - E-ticaret piyasa gözetimi ve denetimi mevzuat çerçevesinin, e-PGD (e-MS) özgünlükleri ve uluslararası en iyi uygulamalar doğrultusunda güncellenmesi.
Mevcut Durum:
- Mevzuat raporu hazırlanmış ve onaylanmıştır.
- Hukuk Çalışma Grubu kurulmuş olup çalışmalarını sürdürmektedir.
- RFU Çalıştayı 11-13 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Sonraki Adımlar: - E-PGD mevzuat çerçevesine ilişkin değişikliklerin ilgili paydaşlarla netleştirilmesi sonrası RFU Koordinasyon Toplantılarının düzenlenmesi.
Bileşen 2: PGD Kuruluşlarının Kapasitelerinin Geliştirilmesi

## Slide 8
2.2. E-ticaret PGD Yazılımının Geliştirilmesi
Alt Faaliyet 2.2.1: Yazılım Geliştirme Raporunun Hazırlanması
Amaç: - E-platformları üzerinden satılan ürünlerin PGD’sine yönelik olarak uygulanacak IT sistemi ve uygulama çerçevesini sunmak amacıyla bir raporun hazırlanması.
Mevcut Durum:
- İlk sürüm Temmuz 2025’te teslim edilmiş ve Yararlanıcı tarafından revize edilmiştir.
- İkinci sürüm TAT tarafından hazırlanmış olup Aralık 2025’te sunulacaktır.
Sonraki Adımlar: - Eğitim oturumlarında görüşülen ve mutabık kalınan hususlar doğrultusunda e-PGD yazılımı geliştirme raporuna ilişkin değişikliklerin yapılması ve ikinci sürümün gözden geçirilmesi.
Bileşen 2: PGD Kuruluşlarının Kapasitelerinin Geliştirilmesi

## Slide 9
2.2. E-ticaret PGD Yazılımının Geliştirilmesi
Alt Faaliyet 2.2.2: Yazılım Geliştirme
Amaç: - E- platformları üzerinden satılan ürünlerin PGD’sini desteklemek amacıyla IT sistemi ve yazılım uygulamasının geliştirilmesi.
Mevcut Durum:
- Yazılım önemli ölçüde geliştirilmiş olup, PGD kuruluşlarının katılımıyla sürekli olarak uyarlanmaktadır.
Sonraki Adımlar:
- PGD kuruluşlarından alınan girdiler doğrultusunda yazılımın sürekli olarak uyarlanması.
- Risk hesaplamalarının ve risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesine yönelik sistem güncellemesinin yapılması.
- ECM’yi destekleyecek özelliklerin geliştirilmesi.
Bileşen 2: PGD Kuruluşlarının Kapasitelerinin Geliştirilmesi

## Slide 10
Faaliyet 2.4: Yazılımın Pilot Uygulaması
Amaç: - Gerçek hayat senaryolarındaki performansını değerlendirmek, potansiyel riskleri erken aşamada tespit etmek ve tam ölçekli operasyona hazır olup olmadığını belirlemek amacıyla, çekirdek e-PGD (e-MS) yazılımının ve gerçek kanıt verileriyle temel entegrasyonunun test edilmesi.
Sonraki Adımlar:
- Uygulamanın internette yayımlanmasından önce güvenlik testlerinin gerçekleştirilmesi.
- Pilot test faaliyetlerinin başlatılmasından önce pilot eğitim oturumlarının tamamlanması.
Bileşen 2: PGD Kuruluşlarının Kapasitelerinin Geliştirilmesi

## Slide 11
Faaliyet 2.3: Hedef Gruplara Yönelik Eğitimler
Amaç: - İlgili hedef grupların e-PGD mevzuat çerçevesi, prosedürleri ve araçları konusundaki yetkinliklerinin artırılması.
Mevcut Durum:
- Eğitim Planı No. 1 Nisan 2025’te uygulanmıştır – 4 eğitim gerçekleştirilmiştir (PGD kuruluşları + e-pazar yerleri).
- Eğitim Planı No. 2 taslağı Yararlanıcı ile paylaşılmış olup, İhtiyaç Analizi ve SAPR ile uyumlandırılmış eğitimlere eş zamanlı başlanmıştır.
- Yazılım eğitimleri devam etmektedir.
Sonraki Adımlar: - Eğitim planının nihai hâle getirilmesi ve uygulanması.
Bileşen 2: PGD Kuruluşlarının Kapasitelerinin Geliştirilmesi

## Slide 12
3.1. Etkin bir işbirliği mekanizması kurulması
Amaç: - E-PGD sistemi kapsamındaki ilgili aktörler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi.
Mevcut Durum:
- Özet doküman Yararlanıcı ile paylaşılmıştır.
Sonraki Adımlar: - ECM metodolojisinin geliştirilmesi ve doğrulama çalıştayının düzenlenmesi.
- ECM aktörleri arasında Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının yeri
Bileşen 3: Etkin bir İşbirliği Mekanizması Kurulması

## Slide 13
3.2. Etkin İşbirliği Mekanizmasının hayata geçirilmesi
Amaç: - E-PGD sistemi kapsamındaki ilgili aktörler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi.
Sonraki Adımlar: - ECM rehberinin geliştirilmesi,
- ECM’nin uygulanmasının başlatılması ve izlenmesi.
Bileşen 3: Etkin bir İşbirliği Mekanizması Kurulması

## Slide 14
4.1. Tanıtım ve Görsel Malzemeler
Amaç: - Projenin görsel kimliği ve logosunun oluşturulması ile sosyal medya hesaplarının açılması suretiyle projenin görünürlüğünün artırılması.
Mevcut Durum:
- Proje logosu geliştirilmiş,
- Proje internet sitesi https://eticaretteurunguvenligi.org oluşturulmuş olup sürekli olarak yönetilmekte ve güncellenmektedir.
- Görünürlük materyalleri tasarlanmış, üretilmiş ve kullanılmaktadır.
Bileşen 4: Farkındalık Artırma

## Slide 15
4.2. Proje Açılış Konferansı
Amaç: - Projenin hedeflerinin, kilometre taşlarının ve ortaklarının paydaşlarla paylaşılması.
- Proje Açılış Konferansı düzenlenmiş ve raporu 18.12.2024 tarihinde onaylanmıştır.
4.3. Uluslararası Sempozyum
Amaç: - Türkiye’de etkin bir e-PGD mekanizmasının kurulmasını desteklemek amacıyla, e-PGD’yi ele almak üzere kilit ulusal ve uluslararası paydaşları bir araya getiren bir uluslararası sempozyumun düzenlenmesi.
Bileşen 4: Farkındalık Artırma

## Slide 16
4.4. Seminerler
Amaç: - E-ticaret alanında ürün güvenliğine ilişkin farkındalıklarını artırmak amacıyla, e-ticaret operatörleri ve tüketicilere yönelik ülke genelinde farkındalık seminerlerinin düzenlenmesi.
Mevcut Durum:
- İlk seminerler gerçekleştirilmiştir.
- Uygulama Planı Yararlanıcı ile paylaşılmıştır.
Sonraki Adımlar: - Konsept dokümanının onaylanması ve seminerlerin düzenlenmesine devam edilmesi.
Bileşen 4: Farkındalık Artırma

## Slide 17
4.5. Kısa Filmler: Kamuoyunda farkındalığın artırılması amacıyla 3 adet kısa film üretilmesi ve bunların temel araçlar olarak kullanılması.
Mevcut Durum: 1 adet kısa film hazırlanmış ve 31.07.2025 tarihinde onaylanmıştır.
4.6. Sosyal Medya: Özellikle genç kitle başta olmak üzere geniş bir hedef kitlenin dikkatini çekmek ve sosyal medya aracılığıyla bu kitleyle sürekli etkileşimi sürdürmek.
- Sosyal medya hesapları açılmış olup düzenli olarak güncellenmektedir.
4.7. Yayınlar: E-ticaret ve ürün güvenliği konularında kamuoyunu ve paydaşları bilgilendirmek.
- Tüketicilere yönelik kısa bir e-rehber hazırlanmış olup internet sitesinde yayımlanmıştır. Yayımlara devam edilecektir.
4.8. Proje Kapanış Konferansı ve Panel
Bileşen 4: Farkındalık Artırma

## Slide 18: Yaklaşan Öncelikler
Üçüncü çalışma ziyaretinin tamamlanmasının ardından En İyi Uygulamalar Raporunun nihai hâle getirilmesi
Yazılım geliştirme çalışmalarına devam edilmesi ve test sürecinin başlatılması
Eğitim Planı 2’nin kabul edilmesi ve yeni eğitim modüllerinin uygulanması
Hazırlanan ECM metodolojisinin Yararlanıcı ile paylaşılması ve Çalıştaylarda netleştirilmesi

## Slide 19: Sonuç
Proje tam hızla ilerlemektedir.
Strateji ve Eylem Planı dâhil olmak üzere temel analitik dokümanlar tamamlanmıştır.
Yazılım ve strateji geliştirme çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda ilerlemektedir.
Nihai uygulama aşamaları için güçlü bir temel oluşturulmuştur.
Bugün PGD kuruluşları ve UDK sektörü arasında yapılan değerlendirmelerin, gelişmekte olan e-PGD ve ürün güvenliği sistemine katkı sağlaması ve özellikle proje kapsamında planlanan ECM mekanizması sürecinde olumlu işbirliklerinin kurulmasına vesile olması hedeflenmektedir.

## Slide 20: TEŞEKKÜRLER
Selin ÖZŞAHİN AYKENT
Ürün Güvenliği ve PGD Kıdemli Uzmanı
E-posta: selinozsahin@yahoo.com